|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)**Руководитель управления образования администрации города Белгорода**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_**И.А.Гричаникова**\_\_/ (подпись) (ФИО)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель отраслевой экспертной комиссиипо рассмотрению проектов)Председатель отраслевой экспертной комиссиипо рассмотрению проектов **Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике**\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_**О.И.Медведева\_\_\_\_/** (подпись) (ФИО)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# План управления проектом

**«Внедрение дистанционных форм методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников
в режиме on-line»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:(руководитель проекта)**Заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Т.Г.Берёзка** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основаниедлясоставлениядокумента:** | постановление администрации города Белгорода от 01октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта
5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций
7. Заинтересованные лица, инвесторы
 |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | **Длит. дни** | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип(Р/П) |
| 1. |  | Организационный этап | 10 | 20.11.17 | 01.12.17 |  | Гричаникова И.А. |
| 1.1. | Р | Утверждение состава рабочей группы и количество образовательных организаций, участвующих в проекте. | 10 | 20.11.17 | 30.11.17 | приказ УО | Гричаникова И.А. |
| 1.2. | Р | Утверждение плана проведения мероприятий с родителями обучающихся в онлайн-режиме. | **10** | 20.11.17 | 30.11.17 | утвержденный план проведения мероприятий с родителями | Невмывака С.А. |
| 1.3. | Р | Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта в части реализации плана проведения мероприятий с родителями в режиме онлайн | **3** | 21.11.17 | 24.11.17 | копия явочного листа | Невмывака С.А.  |
| 1.4.  |  | Размещение приказа, плана мероприятий на сайте управления образования, в АИС  | **6** | 24.11.17 | 30.11.17 | копия приказа УО, копия утвержденного план проведения мероприятий с родителями обучающихся | Нарожняя Т.М. |
| 1.5. | П | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) | 7 | 23.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Невмывака С.А.  |
| 1.5.1. | р | Сбор информамци о создании рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Широкова Л.И. |
| 1.5.2. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Качалова Т.В. |
| 1.5.3. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Бойко Е.М. |
| 1.5.4. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Головня О.И. |
| 1.5.5. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Подбельцева Т.М. |
| 1.5.6. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Курчина Е.А. |
| 1.5.7. | р | Создание рабочих мест для проведения консультирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме) МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 3 | 27.11.17 | 30.11.17 | фотоотчет, справка о техническом оснащении образовательных организаций | Иевлева Н.А. |
| 1.6. | Р | Разработка анкет для родителей и размещение их на сайтах образовательных организаций для онлайн-опроса  | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Невмывака С.А.  |
| 1.6.1. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении на сайтах образовательных организаций для онлайн-опроса ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Широкова Л.И. |
| 1.6.2. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении их на сайтах образовательных организаций для онлайн в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Качалова Т.В. |
| 1.6.3. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении на сайтах образовательных организаций для онлайн в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Бойко Е.М. |
| 1.6.4. | р | Сбор анкет для родителей и информация об их размещении их на сайтах образовательных организаций для онлайн в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Головня О.И. |
| 1.6.5. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении на сайтах образовательных организаций для онлайн в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Подбельцева Т.М. |
| 1.6.6. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении на сайтах образовательных организаций для онлайн в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Иевлева Н.А. |
| 1.6.7. | р | Сбор анкет для родителей и информации об их размещении на сайтах образовательных организаций для онлайн в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 11 | 20.11.17 | 01.12.17 | скриншоты анкет, размещенных на сайтах образовательных организаций, справка | Курчина Е.А. |
| 2. |  | Проведение мероприятий с родителями в режиме онлайн | 171 | 11.12.17 | 31.05.18 |  | Березка Т.Г. |
| 2.1. | Р | Проведение онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся»  | 14 | 11.12.17 | 25.12.17 | информация  | Невмывака С.А. |
| 2.1.1. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Широкова Л.И. |
| 2.1.2. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Качалова Т.В. |
| 2.1.3. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Бойко Е.М. |
| 2.1.4. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Головня О.И. |
| 2.1.5. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Подбельцева Т.М. |
| 2.1.6. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Иевлева Н.А. |
| 2.1.7. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Применение дистанционных форм общения педагогов образовательной организации с родителями обучающихся» в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 5 | 20.12.17 | 25.12.17 | скриншоты сайтов,справка | Курчина Е.А. |
| 2.2. | Р | Проведение онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся»  | 33 | 20.04.18 | 23.05.18 | справка-отчет | Невмывака С.А. |
| 2.2.1. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Широкова Л.И. |
| 2.2.2. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Качалова Т.В. |
| 2.2.3. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Бойко Е.М. |
| 2.2.4. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Головня О.И. |
| 2.2.5. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Подбельцева Т.М. |
| 2.2.6. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Иевлева Н.А. |
| 2.2.7. | р | Сбор информации о проведении онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 7 | 16.05.18 | 23.05.18 | скриншоты сайтов,справка | Курчина Е.А. |
| 2.3. | Р | Размещение скриншотов по итогам анкетирования родителей обучающихся по теме: «Удовлетворенность родителей качеством организации и применения дистанционных форм с родителями обучающихся» на сайте управления образования города Белгорода | 10 | 20.04.18 | 30.04.18 | скриншоты,информация | Нарожняя Т.М. |
| 2.4. | Р | Проведение онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников | 10 | 06.02.18 | 16.02.18 | информация | Березка Т.Г.. |
| 2.4.1. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Широкова Л.И. |
| 2.4.2. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Качалова Т.В. |
| 2.4.3. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Бойко Е.М. |
| 2.4.4. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Головня О.И. |
| 2.4.5. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Подбельцева Т.М. |
| 2.4.6. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Иевлева Н.А. |
| 2.4.7. | р | Сбор информации по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 4 | 12.02.18 | 16.02.18 | фотоотчет, справка | Курчина Е.А. |
| 2.5. | Р | Размещение фотоотчета по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников на сайте управления образования города Белгорода  | 3 | 19.02.18 | 22.02.18 | фотоотчет,информация | Нарожняя Т.М. |
| 2.6. | Р | Проведение онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | информация | Березка Т.Г. |
| 2.6.1. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60  | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Широкова Л.И. |
| 2.6.2. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Качалова Т.В. |
| 2.6.3. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49  | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Бойко Е.М. |
| 2.6.4. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Головня О.И. |
| 2.6.5. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Подбельцева Т.М. |
| 2.6.6. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Иевлева Н.А. |
| 2.6.7. | р | Сбор информации о проведении онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,информация | Курчина Е.А. |
| 2.7. | Р | Размещение фотоотчета по итогам проведения онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников на сайте управления образования города Белгорода | 4 | 07.05.18 | 11.05.18 | фотоотчет,информация | Нарожняя Т.М. |
| 2.8. | Р | Проведение онлайн-консультирования родителей -учителями-логопедами-педагогами-психологами-инструкторами по физической культуре-воспитателями групп-медицинскими сестрами-старшими воспитателями | 50 | 01.03.18 | 20.04.18 | справка-отчет | Невмывака С.А. |
| 2.8.1. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№11,15,81,66,59,69,60 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Широкова Л.И. |
| 2.8.2. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№ 4,6,10,67,87,70,45 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Качалова Т.В. |
| 2.8.3. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№68,23,56,72,85,25,49 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Бойко Е.М. |
| 2.8.4. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№16,17,79,78,46,75,7,86 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Головня О.И. |
| 2.8.5. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№14,89,18,48,64,57,88 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Подбельцева Т.М. |
| 2.8.6. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в МБОУ №№44,31,21,39,47,50, гимназия №3 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Иевлева Н.А. |
| 2.8.7. | р | Сбор информации по итогам проведение онлайн-консультирования родителей учителями-логопедами. педагогами-психологами, инструкторами по физической культуре, воспитателями групп, медицинскими сестрами, старшими воспитателями в ДОУ №№1,2,12,43,36,63,74 | 11 | 09.04.18 | 20.04.18 | фотоотчет, справка | Курчина Е.А. |
| 2.9. | Р | Размещение фотоотчета по итогам проведения онлайн-консультирования родителей обучающихся на сайте управления образования города Белгорода | 4 | 23.04.18 | 27.04.18 | фотоотчет,справка-отчет | Нарожняя Т.М. |
| 2.10. | Р | Размещение на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 9 | 22.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Невмывака С.А. |
| 2.10.1. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 9 | 22.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Широкова Л.И. |
| 2.10.2. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Качалова Т.В. |
| 2.10.3. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Бойко Е.М. |
| 2.10.4. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Головня О.И. |
| 2.10.5. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Подбельцева Т.М. |
| 2.10.6. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Иевлева Н.А. |
| 2.10.7. | р | Сбор информации по итогам размещения на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы» | 5 | 26.01.18 | 31.01.18 | скриншоты, информация | Курчина Е.А. |
| 2.11. |  | Размещение скриншотов, а также вебинаров по итогам проведения на сайте управления образования города Белгорода | 4 | 01.02.18 | 05.02.18 | скриншоты, информация | Нарожняя Т.М. |
| 2.12. | Р | Аналитическая справка по итогам применения дистанционных форм сотрудничества с родителями обучающихся | 6 | 24.05.18 | 30.05.18 | аналитическая справка | Невмывака С.А. |
| 2.13. | Р | Размещение аналитической справки в сети интернет на сайте управления образования города Белгорода | 2 | 30.05.18 | 31.05.18 | Скриншот | Нарожняя Т.М. |
| 3. |  |  Представление опыта работы. | 27 | **01.05.18**  | **31.05.18**  |  | **Березка Т.Г.** |
| 3.1. | П | Подготовка электронного сборника фотографий по итогам проведенных мероприятий с родителями в режиме онлайн | **30** | 01.05.18 | 31.05.18  | Подготовка электронного сборника фотографий по итогам проведенных мероприятий с родителями в режиме онлайн | **Березка Т.Г.** |
| 3.2. | П | Подготовка электронного сборника анкет, консультаций, вебинаров для родителей в режиме онлайн | **30** | 01.05.18 | 31.05.18  | Подготовка электронного сборника анкет, консультаций, вебинаров для родителей в режиме онлайн | Невмывака С.А. |
| И т о г о: | 192 | 20.11.17 | 31.05.18 |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы (Р)/ процесса (П)** | **Название работы/процесса** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **областной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
| 1. | - | Организационный блок работ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | Проведение мероприятий с родителями в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | Представление опыта работы. | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный**  | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| **ИТОГО:** | - | - | - |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| **Прочие формы участия**6 |  |  |  |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению**  | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Недостаточная активность родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в мероприятиях проекта в силу своей личной занятости  | Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях городского уровня.  | Комплексное оповещение родителей в ДОУ посредством разъяснений, объявлений, раздачи в ДОУ флаеров с информацией о проекте  | Невмывака С.А | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |
| 2. | Недостаточная активность родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в мероприятиях проекта в силу своей личной болезни или болезни ребенка | Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях городского уровня.  | Комплексное оповещение родителей посредством СМС-сообщений по телефону | Невмывака С.А. | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |
| 3. | Недостаточная активность родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в мероприятиях проекта в силу отъезда с ребенком в другую страну, край (отдых) | Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях городского уровня.  | Комплексное оповещение родителей посредством СМС-сообщений по телефону | Невмывака С.А | Внесение изменений в календарный план-график работ по проекту |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО,****должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте** | **Основание****участия в проекте**  |
| 1. | Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода |  | Куратор проекта |  |
| 2. | Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования-начальник отдела дошкольного образования |  | **Руководитель проекта**, ответственный за: - проведение онлайн-конференции с родителями обучающихся по правовым, экономическим, медицинским вопросам воспитания дошкольников;- проведение онлайн-конференции с родителями обучающихся по психолого-педагогическим, коррекционным вопросам воспитания дошкольников;- подготовку электронного сборника фотографий по итогам проведенных мероприятий с родителями в режиме онлайн |  |
| 3. | Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ |  | **Администратор проекта**, ответственный за информационное сопровождение проекта на сайте УО, МБУ НМИЦ. |  |
| 4. | Лавренова Инна Анатольевна, инспектор по кадрам МКУ НМИЦ |  | **Оператор мониторинга проекта** |  |
| 5. | Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ |  | **Член рабочего процесса,** ответственная за:- утверждение плана проведения мероприятий с родителями обучающихся в онлайн-режиме;- проведение установочной консультации для рабочей группы проекта в части реализации плана проведения мероприятий с родителями в режиме онлайн;- создание рабочих мест для проведения консулььтирования (установка веб-камер, компьютеров и ноутбуков в места консультирования родителей обучающихся в онлайн-режиме);-разработку анкет для родителей и размещение их на сайтах образовательных организаций для онлайн-опроса;-проведение онлайн-анкетирования среди родителей на официальном сайте образовательных организаций;-проведение онлайн-консультирования родителей педагогами и специалистами организаций; -размещение на сайте образовательных организаций вебинаров в записи для скачивания родителями обучающихся по теме: «Ответы на часто задаваемые вопросы»;-подготовку аналитической справки по итогам применения дистанционных форм сотрудничества с родителями обучающихся;-подготовку электронного сборника анкет, консультаций, вебинаров для родителей в режиме онлайн. |  |
| 6. | Качалова Татьяна Викторовна, старший воспитатель ДОУ №45; |  | **Член рабочей группы,** ответственный за:. |  |
| 7. | Бойко Елена Михайловна, старший воспитатель ДОУ №49. |  | **Член рабочей группы,** ответственный за:. |  |
| 8. | Широкова Людмила Ивановна |  |  |  |
| 9. | Подбельцева Татьяна Михайловна |  |  |  |
| 10. | Головня Ольга Ивановна |  |  |  |
| 11. | Осепьян Наталья Михайловна, заместитель директора «Гимназия №3» |  |  |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление»  |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации  | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации  | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группеи приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания  | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации  | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов  | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,****контактные данные**  |
| Для юридических лиц:Роль в проекте (инвестор):Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации.Телефон: E-mail:  |
| Для физических лиц:Роль в проекте (инвестор):Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работыТелефон: E-mail: |