|  |  |
| --- | --- |
| Утверждено на  педагогическом совете  протокол от 24.04.2018г.№ 4 | Утверждаю  заведующий МБДОУ д/с № 64  М.М. Мусанова  приказ № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА**

**по проекту «Создание условий на территории дошкольного образовательного учреждения (педагогических и материально-технических), способствующих сдаче 1 ступени норм ГТО старшими дошкольниками ДОУ и микрорайона»**

**в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида**

**№ 64 г. Белгорода**

**по договору № 384 на выполнение грантовых работ**

**от «08» августа 2017 г.**

г. Белгород, 2018 г.

Тема исследовательского проекта: **Создание условий на территории дошкольного образовательного учреждения (педагогических и материально-технических), способствующих сдаче 1 ступени норм ГТО старшими дошкольниками ДОУ и микрорайона.**

Сроки выполнения грантовых работ: **август 2017г. - май 2018г.**

Полное название образовательной организации в соответствии с Уставом-**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 г. Белгорода.**

Ф.И.О. руководителя организации – **Мусанова Марина Михайловна.**

Список исполнителей гранта (Ф.И.О, должность)

**Мусанова Марина Михайловна, заведующий;**

**Пашкова Яна Анатольевна, старший воспитатель;**

**Прудникова Елена Тимофеевна, инструктор по физической культуре.**

**Отчет о содержании выполненных грантовых работ, предусмотренных календарным планом**

**Цель исследования:** организационно-педагогическое обеспечение внедрения Ι ступени комплекса ГТО в систему физического воспитания дошкольников.

**Задачи:**

- разработать и апробировать механизм организационно-педагогического обеспечения внедрения Ι ступени комплекса ГТО;

- разработать и апробировать индивидуальные и групповые занятия с использованием малобюджетной физкультурно-спортивной площадки для подготовки дошкольников к сдаче тестов ГТО;

- обеспечить оптимизацию двигательной активности дошкольников;

- способствовать совершенствованию умения дошкольников самостоятельно выполнять тесты для сдачи норматива ГТО;

- организовать информационно-консультационные семинары для педагогов Белгородской области по внедрению в практику работы дошкольных учреждений подготовку детей к сдаче нормативов Ι ступени комплекса ГТО.

**Описание содержания проделанной работы, предусмотренной календарным планом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки исполнения  (начало/  окончание) | Наименование работы | Результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | Август 2017 | Приобретение и установка физкультурно-спортивной площадки для подготовки дошкольников к сдаче нормативов Ι ступени комплекса ГТО (далее–площадка ГТО) | Создан центр подготовки детей к подготовке и сдаче 1 ступени норм ГТО | Старший воспитатель |
| 2 | Сентябрь 2017 | Диагностика физической подготовленности дошкольников старшей группы | Подобран диагностический инструментарий, проведена диагностика, в индивидуальные карты-прогнозы внесены рекомендации | Инструктор по физкультуре |
| 3 | Сентябрь 2017 | Диагностика физической подготовленности дошкольников подготовительной группы | Подобран диагностический инструментарий, проведена диагностика, в индивидуальные карты-прогнозы внесены рекомендации | Инструктор по физкультуре |
| 4 | Сентябрь 2017-  май 2018 | Разработка и проведение групповых занятий с использованием площадки ГТО | Разработаны методические рекомендации по использованию площадки ГТО при проведении занятий, часа двигательной активности, квест-игр | Старший воспитатель, педагог-психолог,  воспитатели, инструктор по физкультуре |
| 5 | Сентябрь 2017-май 2018 | Разработка картотеки индивидуальных занятий и их проведение с использованием площадки ГТО | Составлена картотека занятий с учетом индивидуального и дифференцированного подхода на основе интересов и предпочтений детей | Старший воспитатель, педагог-психолог,  воспитатели, инструктор по физкультуре |
| 6 | Май 2018 | Организация информационно-консультационного семинара для воспитателей г. Белгорода и области по использованию площадки ГТО | Проведено мероприятие для руководителей образовательных учреждений г. Белгорода 26.04.2018 г.:  -турнир по футболу между родителями и воспитанниками;  -разновозрастное взаимодействие приобучению игре в городки и теннис младших и старших дошкольников;  -квест-игра старших дошкольников и родителей на «дорожке движения»;  -тренировка на площадке ГТО;  -игровые упражнения в центре развития основных движений. | Старший воспитатель |
| 7 |  | Разработка и апробация организационно-педагогического обеспечения внедрения Ι ступени комплекса ГТО в систему физического воспитания дошкольников | Разработаны методические рекомендациивнедрения Ι ступени комплекса ГТО в практику работы ДОУ | Старший воспитатель |
| 8 | Май 2018 | Диагностика физической подготовленности дошкольников старшей группы | Проведен мониторинг физической подготовленности, определено проблемное поле | Инструктор по физкультуре |
| 9 | Май 2018 | Диагностика физической подготовленности дошкольников подготовительной группы | Проведен мониторинг физической подготовленности, определено проблемное поле | Инструктор по физкультуре |
| 10 | Май 2018 | Анализ динамики физической подготовленности дошкольников | Определены коррекционные группы, в том числе для детей с ОВЗ | Старший воспитатель, инструктор по физкультуре |
| 11 | Май 2018 | Подготовка итогового отчета по гранту | Отчет подготовлен | Заведующий |

**Основные полученные результаты:**

1. Оборудована площадка для подготовки и сдачи норм ГТО воспитанниками, сотрудниками и родителями, состоящая из:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - турника высокого. Турник позволяет выполнять разные упражнения – подтягивания, отжимания, подъемы ног, стойки, выходы силой, махи, обороты, перелёты; | | | | |  | | |
|  | | - турника низкого. Турник позволяет выполнять огромное количество  упражнений – подтягивания, отжи­мания, подъемы ног, стойки, выходы силой, махи, обороты, перелёты; |  | | | | | |
|  | | -скамьи для пресса прямой. Для укрепления и растяжки прямых и косых мышц живота. Развитие основных групп мышц корпуса способствует улучшению осанки. Основные упражнения – скручивание, подъём корпуса, подъем ног; | 1 | | | | | |
|  | | -упора для отжиманий. Отжимания с помощью упоров эффективнее действуют на грудные мышцы за счет большей амплитуды выполняемых упражнений. Мышцы работают лучше и качественнее и, как следствие, хорошо растут. Упоры дают увеличенную нагрузку на плечи, бицепс, трицепс и пресс; | |  | |
| - скамьи для пресса наклонной. Преимуществом наклонной скамья является возможность вы­полнять упражнения на пресс с увеличенной амплитудой и сопротивлением, при этом сокращается боль­ше мышц брюшного пресса, чем это возможно на прямой скамье или при выполнении упражнения на полу. Основные упражнения – скручивание, подъём корпуса, подъем ног, велосипед; | | |  | | | |
|  | -брусьев гимнастических. Брусья позволяют выполнять полноценную тренировку всех мышц верхней части тела благодаря большому количеству упражнений – отжимания, махи, стойки. Упражнения на брусьях явля­ются одними из самых эффективных, так как требует не только силы, но и равновесия, координации;  -информационного стенда.  2. Воспитанники приобрели двигательный опыт при выполнении тестов ГТО. 100% воспитанников 6 лет охвачены подготовкой к сдаче нормативов Ι ступени комплекса ГТО с учетом состояния здоровья.  3.Зарегистрировано на официальном сайте ГТО 23 дошкольника 6 лет.  Приняло участие в сдаче норм ГТО на 01.04.2018 г. 8 воспитанников.Сдали испытания: метание теннисного мяча, наклоны с гимнастической скамьи и прыжки в длину с места.  Детьми были достигнуты следующие результаты.  4- испытания было сдано на золото  7 – испытаний было сдано на серебро  9 - испытаний было сдано на бронзу  10 и 11 мая воспитанники ДОУ будут сдавать оставшиеся нормативы.  4.26 сотрудников (6 ступень (18-29 лет),7 ступень (30 -39 лет),8 ступень (40-49 лет) дошкольного учреждения сдали все испытания норматива ГТО, а именно: бег 30м, бег 2км, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3х10, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда весом 500г, плавание на 50м, стрельба из электронного оружия. Нами были достигнуты следующие результаты.  106- испытаний было сдано на золото  63 – испытаний было сдано на серебро  26 - испытаний было сдано на бронзу.  5. Повышена двигательная активность дошкольников на 26% по сравнению с мониторингом 2016г. | |  | | | | | |

**Обзор проведенных мероприятий за период реализации гранта с указанием срока, места проведения, участников;**

**МЕРОПРИЯТИЯ 2017 – 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок | Место проведения | Участники |
| Посещение МБДОУ д\с № 64 в рамках взаимодействия ДОУ и образовательных учреждений в ходе подготовки к коллегии управления образования | апрель  2018 г. | МБДОУ д\с № 64 | Руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода; воспитанники ДОУ; педагогические работники; родители воспитанников. |
| Региональный научно-практический семинар | январь  2018 г. | МБДОУ д\с № 64 | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, инструктора по физической культуре, студенты магистранты НИУ «БелГУ» |
| Педагогический марафон | октябрь  2017 г. | МБДОУ д\с № 64 | Педагогические работники, учителя начальных классов |
| Августовская секция воспитателей средних групп ДОУ | сентябрь  2017 г. | МБДОУ д\с № 88 | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог |
| Региональный научно-практический семинар | февраль  2018 г. | МБДОУ д\с № 64 | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, студенты магистранты НИУ «БелГУ» |
| Семинар-практикум для педагогов: «Физкультурно-образовательное пространство дошкольного учреждения как условие подготовки детей к сдаче норм комплекса ГТО»; | ноябрь  2017 г. | МБДОУ д\с № 64 | Педагогические работники |
| круглый стол – «ГТО: за и против» | март  2018 г. | МБДОУ д\с № 64 | Педагогические работники |

**ПУБЛИКАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Материалы VII всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Теория и методология инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста | Тема статьи: «Этапы развития позиции субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности у педагогов дошкольного учреждения» |
| Международный научный журнал «Наука через призму времени» | Тема статьи: «Развитие инициативности и самостоятельности дошкольников в двигательной деятельности в условиях обогащенной предметно-пространственной среды» |
| Сборник материалов IIIзаочной региональной научно-практической конференции «Инновационная образовательная деятельность: региональный аспект» | Тема статьи: «Инновационная деятельность в системе дополнительного образования» |
| Всероссийское издание «Портал педагога» учебно-методический материал | Тема статьи: «Организация взаимодействия ДОУ и семьи с целью формирования у обучающихся привычки здорового образа жизни» |

**Мероприятия для родителей**

Проведены консультации на тему: «Ознакомление с нормативно-правовой базой реализации ВФСК «Готов к труду и обороне»,«Спорт- это основа жизни человека», «Роль семьи в физическом воспитании детей»; «Что такое ГТО?», «Внедрение комплекса ГТО в ДОУ»; «Как подготовить ребенка к сдаче норм ГТО», «Как научить ребенка правильно выполнять физические упражнения; онлайн-консультации специалистов детского сада по вопросам сдачи нормативов ГТО детьми.Проводится консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам посредством услуги «Обратная связь» на сайте дошкольного учреждения.

Проведены родительские собрания на тему «Как провести выходной день с детьми?», «ГТО - за и против».

Проводится информационно- разъяснительная работа на сайте детского сада (изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто задаваемым родителями вопросам о сдаче нормативов ГТО детьми).

**Оценка успешности проделанной работы, в том числе, по отзывам представителей целевой аудитории:**

-повышена удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования до 96%;

-получены положительные отзывы от проведенных мероприятий (прилож.1).

Таким образом, использование малобюджетной физкультурно-спортивной площадки для подготовки дошкольников к сдаченормативов Ι ступени комплекса ГТО позволяет максимально использовать возможности физкультурно-оздоровительной среды для формирования интереса детей, сотрудников и родителей, в том числе воспитанников группы кратковременного пребывания и микрорайона к сдаче нормативов ГТО.

**Финансовый отчет**

**О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА**

**по проекту «Создание условий на территории дошкольного образовательного учреждения (педагогических и материально-технических), способствующих сдаче 1 ступени норм ГТО старшими дошкольниками ДОУ и микрорайона»**

**в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида**

**№ 64 г. Белгорода**

**по договору № 384 на выполнение грантовых работ**

**от «08» августа 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Запланировано** | **Поступило** | **Израсходовано** | **Остаток** |
|  |  | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **0** |
|  | **Итого:** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **0** |

Итого за отчетный период по договору № 384 на выполнение грантовых работ от «\_08\_» августа 2017 г. получено восемьдесят тысяч рублей;

израсходовано восемьдесят тысяч рублей;

остаток составляет восемьдесят тысяч рублей.

**Заведующий МБДОУ д/с № 64 Мусанова М.М.**

**Главный бухгалтер Федорова Л.Н.**

24.04.2018 г.